| Паспорт проекта |  |
| --- | --- |
| Общая информация |  |
| Название поля | Описание |
| Название проекта | Музей39 |
| Регион реализации проекта | Республика Крым г.Симферополь |
| Логотип проекта | Картинка для заставки проекта на платформе Добро.ру |
| Дата начала реализации проекта | 01.03.2026 |
| Дата окончания реализации проекта | 30.05.2026 |
| Формат реализации в рамках учебного процесса | ОСП, практика, курсовая работа, выпускная квалификационная работа |
| Социальный партнер |  |
| Партнер | MБОУ Школа-гимназия №39 им.Я.Г.Крейзера |
| Ссылка на заказ на Добро.ру | обязательно |
| Команда |  |
| Алешин Николай , Шевкопляс Димитрий |  |
| Руководитель проекта из числа студентов |  |
| ФИО | Шевкопляс Димитрий Павлович |
| Сведения о руководителе (курс, направление подготовки, возможно опыт) | 2 курс, ПМИ-241(2) |
| Контакты | +79785730960 |
| Команда |  |
| Член команды | Алешин Николай Александрович ПМИ-б-о-241(1) |
| Наставники |  |
| ФИО | Водолажская Лариса Николаевна |
| Должность |  |
| Контактные данные |  |
| О проекте |  |
| Краткая информация о проекте | Информационный сайт для школьного музея школы-гимназии №39 им. Крейзера Я.Г. |
| Описание проблемы, решению/снижению которой посвящен проект и ее актуальность | Проблема: снижение интереса к истории страны и малой родины, утрата связи между поколениями. Решение: создание современного школьного музея патриотической направленности, где будет собрана, оцифрована и представлена история школы и вклад ее учеников в защиту Отечества. Музей станет центром образовательной, поисковой и воспитательной работы. Актуальность: проект отвечает государственным приоритетам патриотического воспитания, позволяет сохранить живую память о ветеранах и выпускниках участвовавших в боевых действиях, вовлекает учащихся в активную исследовательскую деятельность и объединяет школьное сообщество вокруг общих ценностей. |
| Связь с будущей профессиональной сферой команды проекта | Дизайн и IT-технологии: разработка дизайна сайта, оцифровка материалов, сопровождение цифровых ресурсов музея дают практический опыт в сфере графического дизайна, веб-разработки и информационных технологий. Управление и проектная деятельность: планирование ресурсов, распределение задач, координация работы участников и взаимодействие с партнерами формируют управленческие компетенции, применимые в любой сфере деятельности. |
| Основные целевые группы, на которые направлен проект | Проект ориентирован на обучающихся, педагогов, ветеранов, родителей, выпускников и местное сообщество. Каждая группа находит в музее свой интерес: ученики — пространство для исследования, учителя — ресурс для воспитания, ветераны — возможность передачи опыта, родители и выпускники — участие в сохранении истории школы. |
| Ожидаемые результаты проекта для целевой группы | В результате проекта обучающиеся получат возможность участвовать в исследовательской и экскурсионной работе, педагоги — современный ресурс для воспитания, ветераны — сохранение своего наследия, родители и выпускники — вовлечение в жизнь школы, а местное сообщество — открытый доступ к истории и совместные мероприятия. Команда проекта приобретет практический опыт и профессиональные навыки. |
| Основная цель проекта | Сохранение связи между поколениями |
| Основные задачи проекта | - Согласование задачи с заказчиком - Съёмка артефактов музея - Работа с информацией, полученной от заказчика - Разработка сайта |
| План мероприятий |  |
| Название задачи | Результат решения задачи |
| Задача 1 |  |
| Название мероприятия | Согласование задачи с заказчиком |
| Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | 05.03.2026 |
| Ссылка на мероприятие на Добро.ру |  |
| Описание мероприятия, место проведения | Встреча с администрацией школы и обсуждение концепции заказа |
| Результат мероприятия | Получение плана разработки сайта |
| Задача 2 |  |
| Название мероприятия | Съёмка артефактов музея |
| Крайняя дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | 12.03.2026 |
| Ссылка на мероприятие на Добро.ру |  |
| Описание мероприятия | Съемка экспонатов и артефактов музея в школе |
| Результат мероприятия | Фотографии экспонатов |
| Задача 3 |  |
| Название мероприятия | Работа с информацией, полученной от заказчика |
| Крайняя дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | 16.03.2026 |
| Ссылка на мероприятие на Добро.ру |  |
| Описание мероприятия | Сортировка фото и изучение документов |
| Результат мероприятия Задача 4 Название мероприятия Крайняя дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) Ссылка на мероприятие на Добро.ру Описание мероприятия Результат мероприятия | Отобранная информация, готовая к внесению на сайт Разработка сайта 13.04.2026 Разработка дизайна сайта, написание верстки с помощью HTML, применение CSS-стилей, написание логики через Java Script. Сайт, готовый к использованию |
| Результаты |  |
| Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта |  |
| Плановое количество/фактическое количество | 4/4 |
| Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта |  |
| Плановое количество/фактическое количество | 5/5 |
| Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» |  |
| Плановое количество/фактическое количество | не менее 3 публикаций (Доброцентр, ВК, MAX, официальный аккаунт проекта и т.д.), обязательно наличие ссылок |
| Социальный эффект | Повышение интереса к истории страны и малой родины, улучшение связи между поколениями. |
| Итоговый продукт (продукты) проекта | описание продукта (продуктов), отзыв социального партнера в любом формате (индивидуальный пост, рецензия, благодарность) |